## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
001-HU | Como un administrador de sistema/Como un líder de proyecto/Como un desarrollador de sistema, necesito mostrar la opción de ingreso al sistema, con la finalidad de acceder al entorno del sistema para su uso. | Inicio de sesión | Hecho | medio | 1 | 2
002-HU | Como un administrador de sistema, necesito mostrar la opción para la creación, modificación y borrado de un nuevo proyecto, con la finalidad de crear, modificar y borrar un proyecto en el sistema | Crear Proyecto | Hecho | medio | 1 | 1
003-HU | Como administrador de sistema, necesito mostrar la opción para administrar los usuarios, con la finalidad de crear, modificar o asignar un usuario a un proyecto. | Administración de usuarios | Hecho | medio | 1 | 1
004-HU | Como líder de proyecto, necesito mostrar el proyecto asignado, con la finalidad de visualizar los usuarios asignados al proyecto. | Proyectos asignados | Hecho | alto | 2 | 3
005-HU | Como líder de proyecto, necesito mostrar la opción de crear, modificar y borrar fase, con la finalidad de crear, modificar o borrar una fase en el proyecto seleccionado. | Fase | Descartada | alto | 2 | 1 | Se asigna como campo de la tabla Línea Base
006-HU | Como líder de proyecto, necesito mostrar la opción de crear y modificar línea base, con la finalidad de crear o modificar una línea base en una fase del proyecto. | Línea Base | Hecho | alto | 3 | 1
007-HU | Como desarrollador del sistema, necesito mostrar la opción de crear, modificar y borrar ítem, con la finalidad de visualizar las actividades a llevarse a cabo en el proyecto | Item | Hecho | alto | 3 | 1
008-HU | Como líder de proyecto, necesito mostrar las opciones de tipos existentes para la asignación a los ítems, con la finalidad de contar con el detalle del tipo asociado a un ítem | Asignar tipo de ítem | Descartada | alto | 4 | 3 | Se descarta según rúbrica de clase
009-HU | Como líder de proyecto, necesito mostrar la opción de actualizar estado de fase, con la finalidad de mostrar el estado actual en que se encuentra la fase del proyecto | Actualizar Estado de Fase | Descartada | medio | 4 | 2 | Se descarta según rúbrica de clase
010-HU | Como líder de proyecto, necesito mostrar la opción de actualizar estado de ítem, con la finalidad de mostrar el estado actual en que se encuentra el ítem de la línea base del proyecto. | Actualizar Estado de ítem | Descartada | medio | 4 | 2 | Se descarta según rúbrica de clase

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por:
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.